2021年度市县乡村四级党组织换届工作

专项资金绩效自评报告

一、项目概况

根据中央、省委决策和市委部署，我市自2020年12月起启动村“两委”和市县乡领导班子换届工作。经市委同意由市财政安排75万元市县乡村四级党组织换届工作专项资金，用于四级党组织换届的督查指导、业务培训等及市七次党代会组织组工作等。

2021年，在省委组织的关心指导和市委的坚强领导下，我市严守政策规定、严明政治纪律、严肃程序环节，于2月底完成了全市1434个村（社区）“两委”换届，5月底完成了全市81个乡镇党委换届，7月底完成了6个区县（市）党委换届，9月底选举产生了第七届市委和市纪委领导班子，实现了“五好”目标，做到了过程圆满、结果圆满。

二、绩效自评工作开展情况

严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强各预算部门及资金使用单位绩效意识，提高财政资金使用效益，认真开展2021年市县乡村四级党组织换届工作专项资金绩效自评工作。市委组织部高度重视2021年市县乡村四级党组织换届工作专项资金项目，根据中央、省委关于换届工作要求和市委部署安排，规范使用该专项资金。由市委组织部组织指导科具体负责，做好2021年市县乡村四级党组织换届工作专项资金项目自评工作。

三、综合评价结论

根据2021年项目支出绩效自评表，对绩效评价指标体系划分为产出指标、效益指标共2个一级指标，细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续效益指标、服务对象满意度指标6个二级指标。经评价，本项目综合得分为99分，等级为优秀。

有关评分情况见附表。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

2021年市县乡村四级党组织换届工作专项资金为75万元，已于第二季度拨付到位。并根据有关财务纪律要求，报经部务会同意、会审小组审定后，于第四季度全部使用完毕，无超支情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，我市深入贯彻落实习近平总书记关于换届工作的重要指示精神，坚持高站位谋划、高质量推进、高标准落实，圆满完成市、县、乡、村四级党组织换届，为益阳今后五年乃至更长一个时期内奋力谱写新时代“山乡巨变”、加快打造洞庭湖畔璀璨明珠、全面建设现代化新益阳奠定了坚实的组织基础。

（三）绩效指标完成情况分析

圆满完成了2021年市县乡村四级党组织换届工作，到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

五、存在的问题和改进措施

村级换届后，对少数新上任村（社区）干部的跟踪培养还需进一步加强。下一步，将结合村（社区）换届“回头看”，进一步掌握情况、解决问题，并通过强化“导师帮带”和教育培训，持续提升履职能力水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评报告在益阳党建网公示。

1. 其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市县乡村四级党组织换届工作 |
| 主管部门 | 市委组织部 | 实施单位 | 组织指导科 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 100 | 75 | 75 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款　 | 100 | 75 | 75 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成市县乡村四级党组织换届工作 | 圆满完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(80分) | 数量指标（20分） | 指标1：村（社区）“两委”换届数量 | 1434 | 1434 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：乡镇党委换届数量 | 81 | 81 | 5 | 5 | 　 |
| 指标3：区县（市）党委换届数量 | 6 | 6 | 5 | 5 | 　 |
| 指标4：市委、市纪委换届数量 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（10分） | 指标1：选举产生省党代表41名、市党代表400名、县（区、市）党代表1998名、乡（镇）党代表8610名 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：选举产生新一届市县乡领导班子和村“两委”成员 | 100% | 100% | 5 | 4 | 村级换届后，对少数新上任村（社区）干部的跟踪培养还需进一步加强。结合村（社区）换届“回头看”，进一步掌握情况、解决问题，并通过强化“导师帮带”和教育培训，持续提升履职能力水平。 |
| 时效指标（20分） | 指标1：2月底前完成1434个村（社区）“两委”换届 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：5月底前完成81个乡镇党委换届 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 指标3：7月底前完成6个区县（市）党委换届 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 指标4：9月底前完成市委、市纪委换届 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（20分）　 | 社会效益指标 | 指标1：形成正面舆论导向，社会大局稳定 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：换届过程圆满、结果圆满 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100分 | 99分 | 　 |

填表人：易博 填报日期：2022年4月18日 联系电话：18711788843 单位负责人签字：